## cronograma_actividades
UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA
VICERRECTORÍA ACADÉMICA
FORMACIÓN POSGRADUADA
AUTOEVALUACIÓN DE PROGRAMAS DE POSGRADOS
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (EJEMPLO)
DURACIÓN EN SEMANAS
FECHA DE ELABORACIÓN:
FACULTAD:
NÚMERO DE ACTA:
PROGRAMA:
No. | ACTIVIDAD | Diciembre |  | Enero |  | Febrero |  |  |  | Marzo |  |  |  | Abril |  |  |  | Mayo |  |  |  | Junio |  |  |  | Julio |  |  |  | Agosto |  |  |  | Septiembre |  |  |  | Octubre |  |  |  | Noviembre |  |  |  | Diciembre
|  | 2 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | PRESENTACIÓN MODELO DE AUTOEVALUACIÓN CNA Y DIRECTRICES INSTITUCIONALES. | bar: Diciembre 2 to Diciembre 3
2 | FIRMA ACTA DE INTENCIÓN Y CONFORMACIÓN DE GRUPOS DE TRABAJO | bar: Diciembre 2 to Diciembre 3
3 | CONSTRUCCIÓN DE INDICADORES | bar: Diciembre 2 to Diciembre 3
4 | SOCIALIZACIÓN DE INDICADORES | bar: Diciembre 2 to Diciembre 3
5 | PONDERACIÓN DE CARACTERÍSTICAS Y FACTORES | bar: Diciembre 2 to Diciembre 3
6 | RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN DOCUMENTAL Y APLICACIÓN DE ENCUESTAS | bar: Diciembre 2 to Febrero 2
7 | SOCIALIZACIÓN DE PONDERACIONES | bar: Febrero 2
8 | GRADACIÓN DE CUMPLIMIENTO Y EMISIÓN DE JUICIOS DE INDICADORES | bar: Febrero 2 to Marzo 3; Abril 1 to Abril 2
9 | GRADACIÓN DE CUMPLIMIENTO Y EMISIÓN DE JUICIOS DE CARACTERÍSTICAS Y FACTORES | bar: Abril 2 to Mayo 1
10 | CONFORMACIÓN COMITÉ REDACTOR | bar: Mayo 1
11 | ANÁLISIS DE RESULTADOS | bar: Mayo 1
12 | SOCIALIZACIÓN DE RESULTADOS | bar: Mayo 1
13 | FORMULACIÓN PLAN DE MEJORAMIENTO | bar: Abril 4 to Mayo 4
14 | ELABORACIÓN DEL INFORME FINAL | bar: Junio 1 to Junio 4; Julio 4 to Agosto 1
15 | REVISIÓN TÉCNICA DEL INFORME FINAL | bar: Junio 4; Julio 4; Agosto 2 to Agosto 4
16 | CONCEPTO PARES ACADÉMICOS EXTERNOS NACIONALES Y/O INTERNACIONALES | bar: Agosto 4 to Septiembre 4
17 | PREPARACIÓN DE ANEXOS | bar: Agosto 4; Octubre 1 to Noviembre 1
18 | ENTREGA DEL INFORME AL CNA | bar: Noviembre 2 to Noviembre 4
19 | PREPARACIÓN DE VISITA DE PARES ACADÉMICOS | bar: Noviembre 4 to Diciembre 2
20 | EJECUCIÓN PLAN DE MEJORAMIENTO | bar: Diciembre 2
| FIRMA DIRECTOR(A) DE ESCUELA DE POSGRADOS | Febrero 4: FIRMA COORDINADOR(A) …; Agosto 3: FIRMA JEFE DEPARTAMENTO DE POSGRADOS
METAS:
 | 30 DE MAYO | Diciembre 2: Formulación plan de mejoramiento
 | 19 DE AGOSTO | Diciembre 2: Revisión técnica del informe final
 | 30 DE SEPTIEMBRE | Diciembre 2: Concepto pares académicos externos nacionales y/o internacionales
 | 25 DE NOVIEMBRE | Diciembre 2: Entrega informe final al CNA