## cronograma_actividades
UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA
VICERRECTORÍA ACADÉMICA
PROCESO FORMACIÓN POSGRADUADA
AUTOEVALUACIÓN, CON FINES DE RENOVAIÓN DE REGISTRO CALIFICADO PROGRAMAS DE POSGRADOS
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
DURACIÓN EN SEMANAS
FECHA DE ELABORACIÓN:
FACULTAD:
NÚMERO DE ACTA:
PROGRAMA:
No. | ACTIVIDAD | Enero |  | Febrero |  |  |  | Marzo |  |  |  | Abril |  |  |  | Mayo |  |  |  | Junio |  |  |  | Julio |  |  |  | Agosto |  |  |  | Septiembre |  |  |  | Octubre |  |  |  | Noviembre |  |  |  | Diciembre
|  | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | PRESENTACIÓN MODELO DE AUTOEVALUACIÓN Y DIRECTRICES INSTITUCIONALES | bar: Enero 3; Abril 4; Mayo 4
2 | CONFORMACIÓN DE GRUPOS DE TRABAJO | bar: Enero 3; Abril 4; Mayo 4
3 | CONSTRUCCIÓN DE INDICADORES | bar: Enero 3; Abril 4; Mayo 4
4 | SOCIALIZACIÓN DE INDICADORES | bar: Enero 3; Abril 4; Mayo 4
5 | PONDERACIÓN DE CARACTERÍSTICAS Y FACTORES | bar: Enero 4 to Febrero 4; Abril 4; Mayo 4
6 | RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN DOCUMENTAL Y APLICACIÓN DE ENCUESTAS | bar: Febrero 1 to Marzo 1; Abril 4; Mayo 4
7 | SOCIALIZACIÓN DE PONDERACIONES | bar: Marzo 2; Abril 4; Mayo 4
8 | GRADACIÓN DE CUMPLIMIENTO Y EMISIÓN DE JUICIOS DE INDICADORES | bar: Marzo 2 to Marzo 3; Abril 1 to Abril 4; Mayo 4
9 | GRADACIÓN DE CUMPLIMIENTO Y EMISIÓN DE JUICIOS DE CARACTERÍSTICAS Y FACTORES | bar: Mayo 1 to Mayo 4
10 | CONFORMACIÓN COMITÉ REDACTOR | bar: Junio 1
11 | ANÁLISIS DE RESULTADOS | bar: Junio 1
12 | SOCIALIZACIÓN DE RESULTADOS | bar: Junio 1
13 | ELABORACIÓN DEL INFORME FINAL | bar: Junio 1 to Junio 4; Julio 4 to Agosto 3
14 | PREPARACIÓN DE ANEXOS | bar: Julio 4 to Agosto 4
15 | ELABORACIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | bar: Agosto 3 to Septiembre 1
16 | REVISIÓN TÉCNICA DEL INFORME FINAL | bar: Septiembre 1 to Septiembre 4
17 | CONCEPTO PARES ACADÉMICOS EXTERNOS NACIONALES Y/O INTERNACIONALES | bar: Octubre 1 to Noviembre 2
18 | ENTREGA DEL INFORME AL CNA | bar: Noviembre 3 to Noviembre 4
19 | PREPARACIÓN DE VISITA DE PARES ACADÉMICOS | bar: Diciembre 1 to Diciembre 2
20 | EJECUCIÓN PLAN DE MEJORAMIENTO
| FIRMA DIRECTOR (A) DE ESCUELA DE POSGRADOS | Agosto 3: FIRMA DIRECTOR (A) DIRECCIÓN DE FORMACIÓN POSGRADUADA
METAS:
 | 30 DE ABRIL | Enero 3: Entrega informe de ponderaciones y gradación de jucios de indicadores
 | 30 DE JUNIO | Enero 3: Entrega Informe de emisión de juicios de características y factores
 | 30 DE SEPTIEMBRE | Enero 3: Revisión técnica del Informe final
 | 30 DE NOVIEMBRE | Enero 3: Entrega informe final a la Dirección de Formación posgrduada